🌿

โครงการพัฒนาระบบ IoT Smart Farm

สำหรับโรงเรือนพ่นหมอกอัตโนมัติ

Automated Misting & Environment Monitoring System

| เสนอต่อ | บริษัทประวิทย์กรุ๊ป ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด |
| --- | --- |
| จัดทำโดย | นักศึกษาฝึกงาน (IT Intern) — แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| วันที่ | 15 มิถุนายน 2569 |
| ระยะเวลา | 6 สัปดาห์ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2569) |
| สถานะ | Proposal — รอการอนุมัติ |
| งบประมาณ | ประมาณ 3,550 – 5,300 บาท |

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

บริษัทประวิทย์กรุ๊ป ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด มีโรงเรือนวิจัยสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยเจลคีเลต บนพืชผักสลัด โดยปัจจุบันโรงเรือนดังกล่าวยังขาดระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้การจัดการอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนทำได้ยาก และอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ในผลการทดลองจากตัวแปรแทรกซ้อน

โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อติดตั้งในโรงเรือน โดยระบบจะ ทำหน้าที่ควบคุมการพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูล สภาพแวดล้อมแบบ Real-time ทำให้นักวิจัยสามารถเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ

2. วัตถุประสงค์

ติดตั้งระบบพ่นหมอกอัตโนมัติโดยใช้ ESP32 เป็น controller ควบคุม threshold อุณหภูมิ 35/32°C

พัฒนา Web Dashboard แสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time ดูผ่านมือถือหรือ Browser ได้

สร้างระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่ออุณหภูมิเกินค่าวิกฤต

รองรับการสั่งงานระยะไกล (Remote Control) เปิด/ปิดปั๊มน้ำและพัดลมผ่าน Web UI

บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติและส่งออกเป็น Excel สำหรับวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS)

3. ขอบเขตของโครงการ

3.1 ขอบเขตที่ครอบคลุม (In Scope)

ระบบฮาร์ดแวร์: ESP32, เซนเซอร์ DHT22/SHT31, Relay 2 ช่อง, SD Card module

ระบบควบคุม: ปั๊มน้ำ DC 12V, พัดลมบานเกล็ด AC 220V, ถังพักน้ำ 200L + ลูกลอย

ระบบความปลอดภัย: ตู้ IP65, เบรกเกอร์กันดูด RCBO 16A, สายดิน

Software: ESP32 Firmware (C++), Python FastAPI Backend, SQLite Database

UI: Web Dashboard (HTML + Chart.js), Line Notify Integration

Data Pipeline: Python script ทำความสะอาดข้อมูล + Export Excel

3.2 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

การวิเคราะห์ผลการวิจัยทางการเกษตร (อยู่ในความรับผิดชอบของทีมเกษตร)

Mobile Application (iOS/Android) — ใช้ Web App ที่ Responsive แทน

ระบบ Cloud hosting — รันบน PC/Server ภายในบริษัท

4. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบแบ่งออกเป็น 4 ชั้น (Layers) ที่สื่อสารกันแบบลำดับขั้น ดังนี้

| Layer | Component | Technology | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Sensors & Actuators | DHT22, Relay 2CH, Pump, Fan | วัดค่าและควบคุมอุปกรณ์ |
| Edge | ESP32 Controller | Arduino C++ / MicroPython | ตัดสินใจ + ส่งข้อมูล MQTT |
| Backend | Server + Broker | Python FastAPI, Mosquitto, SQLite | รับข้อมูล บันทึก แจ้งเตือน |
| UI | Dashboard + Control | HTML, Chart.js, WebSocket | แสดงผล + สั่งงานระยะไกล |

กรณี WiFi ขัดข้อง: ESP32 จะยังทำงาน standalone ต่อได้ และบันทึกข้อมูลลง SD Card แบบ Offline จนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับมา

5. แผนการดำเนินงาน (Timeline)

Phase 1: Hardware & Control System (สัปดาห์ที่ 1–2 ¦ 1 – 14 มิถุนายน 2569)

☐  Wiring ESP32 + DHT22 + Relay 2CH บน Breadboard และทดสอบ

☐  เขียน ESP32 Firmware: อ่านเซนเซอร์ → สั่ง relay อัตโนมัติ (threshold 35/32°C)

☐  ประกอบตู้ควบคุม IP65 พร้อมติดตั้ง RCBO และระบบสายดิน

☐  ติดตั้งปั๊มน้ำ หัวพ่นหมอก ถังพักน้ำ และพัดลมบานเกล็ดในโรงเรือน

☐  ทดสอบ End-to-End: อุณหภูมิถึง threshold → ปั๊มและพัดลมทำงาน

Phase 2: IoT & Monitoring (สัปดาห์ที่ 3–4 ¦ 15 – 28 มิถุนายน 2569)

☐  ติดตั้ง Mosquitto MQTT Broker บน PC ภายในบริษัท

☐  เพิ่ม MQTT publish ใน ESP32 Firmware ส่งข้อมูลทุก 30 วินาที

☐  พัฒนา Python FastAPI Backend: Subscribe MQTT → บันทึก SQLite

☐  เพิ่มระบบ Line Notify แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 38°C หรือเซนเซอร์ขาด

☐  ทดสอบระบบทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

Phase 3: Dashboard & Data Export (สัปดาห์ที่ 5–6 ¦ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2569)

☐  พัฒนา Web Dashboard: กราฟ Real-time, สถานะปั๊ม/พัดลม, ปุ่ม Manual Override

☐  เพิ่ม Remote Control: เปิด/ปิดปั๊มและพัดลมผ่าน Web UI

☐  เขียน Python Data Pipeline: กรอง outlier + Export Excel สรุปรายวัน

☐  จัดทำ Wiring Diagram และคู่มือการใช้งาน 1 หน้า

☐  ส่งมอบ deliverables ทั้งหมดและสาธิตระบบให้ Supervisor

6. รายการอุปกรณ์และงบประมาณ (Bill of Materials)

| อุปกรณ์ | สเปก | แหล่งซื้อ | ราคา (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 Development Board | NodeMCU ESP32 38-pin | Shopee | 200–280 |
| เซนเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้น | SHT31 (I2C) หรือ DHT22 | Shopee | 80–150 |
| Relay Module 2 Channel | 5V trigger, AC 220V/10A | Shopee | 60–120 |
| SD Card Module + SD Card | SPI + MicroSD 16GB | Shopee | 80–120 |
| ปั๊มน้ำไดอะแฟรม | DC 12V, 8-10 Bar + Adapter | Shopee | 500–800 |
| ชุดหัวพ่นหมอก | ทองเหลือง 0.1mm, 10-15 หัว + สาย PE 15m | Shopee | 300–500 |
| พัดลมบานเกล็ด | 8-10 นิ้ว, AC 220V, Gravity Shutter | Shopee | 800–1,200 |
| ถังพักน้ำ + ลูกลอย | ถัง DI 200L (มีแล้ว) + วาล์วลูกลอย ½" | HomePro | 200 |
| RCBO เบรกเกอร์กันดูด | 16A, 30mA (Panasonic) | ร้านไฟฟ้า | 500–800 |
| กล่อง IP65 + แท่งกราวด์ | กล่างพลาสติกกันน้ำ + ทองแดง 2.4m | HomePro | 400–600 |
| Power Supply 5V/2A | สำหรับ ESP32 + Relay | Shopee | 80–150 |
| สาย Cable Tie เบ็ดเตล็ด | Terminal block, สาย VAF, ท่อ PVC | ร้านไฟฟ้า | 300–500 |
|  |  | รวมโดยประมาณ | 3,500 – 5,220 บาท |

7. ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบ (Deliverables)

ตู้ควบคุม (Control Box) ที่ใช้งานได้จริง ปลอดภัย 100% พร้อมระบบ RCBO และสายดิน

ESP32 Firmware ที่ควบคุมปั๊มและพัดลมอัตโนมัติ พร้อม MQTT connectivity

Python Backend (FastAPI + SQLite) พร้อม Line Notify

Web Dashboard แสดงข้อมูล Real-time และ Remote Control

Python Data Pipeline สำหรับ Export Excel พร้อมส่งให้ทีมเกษตรวิเคราะห์ใน SPSS

Wiring Diagram + คู่มือการใช้งาน 1 หน้า เพื่อให้ทีมดูแลระบบต่อในอนาคต

Source code ทั้งหมดพร้อม README บน GitHub หรือ folder ที่จัดระเบียบแล้ว

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำหรับบริษัท

ลดความเสี่ยงผลการวิจัยคลาดเคลื่อนจากตัวแปรอุณหภูมิ เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ประหยัดเวลาเฝ้าโรงเรือน ระบบทำงานอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

มีระบบ monitoring ที่สามารถขยาย (Scale) ไปยังโรงเรือนอื่นได้ในอนาคต

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

ประสบการณ์ IoT Hardware Engineering: ต่อวงจรและประกอบระบบจริง

ประสบการณ์ Embedded Systems: เขียน Firmware ESP32 ใน C++

ประสบการณ์ Backend Development: Python FastAPI + MQTT + Database

ประสบการณ์ Data Engineering: ETL pipeline + Excel automation

9. ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข

| ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| WiFi หลุดในโรงเรือน | ต่ำ | ESP32 ทำงาน standalone ต่อได้ + SD Card backup |
| ปั๊มน้ำเสียหายจากน้ำหมด (Dry run) | กลาง | ถังพักน้ำ + ลูกลอยรับน้ำอัตโนมัติ ป้องกัน dry run |
| เซนเซอร์อ่านค่าผิดพลาด | ต่ำ | เปรียบเทียบค่ากับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง + outlier filter |
| ไฟฟ้ากระชาก/ไฟดูด | สูง | RCBO 30mA, ระบบสายดิน, DC 12V ในโรงเรือน |
| แมลง/หนูเข้าโรงเรือน | กลาง | ร้อยสายผ่านท่อ PVC ระดับ 1.5m + อุดด้วยดินน้ำมัน |

10. การอนุมัติโครงการ

หากท่านเห็นชอบและอนุมัติโครงการนี้ นักศึกษาฝึกงานพร้อมดำเนินการในทันที และจะรายงานความคืบหน้าให้ Supervisor ทราบทุกสัปดาห์

| ผู้จัดทำ (นักศึกษาฝึกงาน) | ผู้อนุมัติ (Supervisor) |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ........................... วันที่ ............ | ลงชื่อ ........................... วันที่ ............ |

โครงการ IoT Smart Farm | บริษัทประวิทย์กรุ๊ป ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด | มิถุนายน 2569