🌿

โครงการพัฒนาระบบ IoT Smart Farm

สำหรับโรงเรือนพ่นหมอก + ปลูกผักแบบขั้นบันได 3 ชั้น

Automated Misting, Grow Light & Environment Monitoring System

| เสนอต่อ | บริษัทประวิทย์กรุ๊ป ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด |
| --- | --- |
| จัดทำโดย | นักศึกษาฝึกงาน (IT Intern) — แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| วันที่ | 15 มิถุนายน 2569 |
| ระยะเวลา | 6 สัปดาห์ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2569) |
| งบประมาณ | ประมาณ 5,000 – 7,500 บาท (รวมที่ซื้อแล้ว) |

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

บริษัทประวิทย์กรุ๊ป ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด มีโรงเรือนวิจัยสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยเจลคีเลตบนพืชผักสลัด โดยโรงเรือนมีขนาดกว้าง 240cm ยาว 460cm สูงสุด 270cm (หลังคาเอียงแบบ Shed Roof) ติดตั้งชั้นปลูกผักแบบขั้นบันได 3 ชั้น (3-Tier Staircase) แต่ละชั้นยาวตลอด 460cm

ปัจจุบันโรงเรือนยังขาดระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้การจัดการอุณหภูมิและความชื้นทำได้ยาก โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ IoT เพื่อควบคุมการพ่นหมอก ระบายอากาศ และไฟปลูกพืชตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลขึ้น Firebase Cloud แบบ Real-time ผ่าน ESP32 โดยไม่ต้องมี Server ภายในบริษัท

2. วัตถุประสงค์

ติดตั้งระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ ควบคุมด้วย ESP32 เงื่อนไข อุณหภูมิ > 35°C หรือ ความชื้น < 60%

พัฒนา Web Dashboard แสดงข้อมูล T, RH, Soil Moisture แบบ Real-time ผ่าน Firebase

สร้างระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่ออุณหภูมิเกินค่าวิกฤต หรือเซนเซอร์ผิดปกติ

รองรับการสั่งงานระยะไกล (Remote Control) เปิด/ปิด Relay ทุกช่องผ่าน Web UI

ติดตั้งระบบไฟ LED Grow Light สำหรับปลูกพืชตอนกลางคืน ควบคุมด้วย Timer อัตโนมัติ

บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมลง Firebase และส่งออกเป็น Excel สำหรับวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS)

3. ขอบเขตของโครงการ

3.1 ขอบเขตที่ครอบคลุม (In Scope)

ระบบฮาร์ดแวร์: ESP32, SHT40 (T&RH อากาศ), DS18B20 (T น้ำ), Capacitive Soil Moisture, Relay 4 ช่อง

ระบบพ่นหมอก: ปั๊มน้ำ DC 24V + ถังพักน้ำ 100L (ยกสูง 70cm) + ลูกลอย + หัวฉีด (อยู่ระหว่างพิจารณาขนาด)

ระบบระบายอากาศ: พัดลม Gravity Shutter 10" AC 220V จำนวน 2 ตัว ติดผนังสั้น 240cm (Fan IN ขวา, Fan OUT ซ้าย)

ระบบไฟ LED Grow Light: Full Spectrum DC 12V สำหรับปลูกพืชตอนกลางคืน + Timer Module (อยู่ระหว่างเลือกรุ่น)

ระบบไฟฟ้า: S-120-12 (12V 10A) + Boost Converter 12V→24V + XL4015 Step-down + RCBO 16A 30mA + Control Box IP65

Cloud & Software: ESP32 Firmware → Firebase Realtime Database → Web Dashboard (HTML + Chart.js) + Line Notify

Data Pipeline: ดึงข้อมูลจาก Firebase → Export Excel สรุปรายวัน/สัปดาห์ สำหรับวิเคราะห์ใน SPSS

3.2 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

การวิเคราะห์ผลการวิจัยทางการเกษตร (อยู่ในความรับผิดชอบของทีมเกษตร)

Mobile Application (iOS/Android) — ใช้ Web App ที่ Responsive แทน

Server ภายในบริษัท — ใช้ Firebase Cloud โดยตรง ไม่ต้องมี Server หรือ MQTT Broker

4. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบใช้สถาปัตยกรรม ESP32 → Firebase Cloud แบบตรง (HTTPS) ไม่ต้องมี Server หรือ MQTT Broker ภายในบริษัท

| Layer | Component | Technology | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Sensors & Actuators | SHT40, DS18B20, Soil, Relay 4CH, ปั๊ม 24V, Fan×2, LED | วัดค่าและควบคุมอุปกรณ์ |
| Edge | ESP32 Controller | Arduino C++ + Firebase ESP32 Client Library | ตัดสินใจ + ส่งข้อมูลขึ้น Cloud |
| Cloud | Firebase Realtime DB | Google Firebase (Free Tier, Spark Plan) | เก็บข้อมูล Real-time, ควบคุม Remote |
| UI | Dashboard + Control | HTML, Chart.js, Firebase JS SDK | แสดงผล + สั่งงาน Remote + Export Excel |

กรณี WiFi ขัดข้อง: ESP32 ทำงาน Standalone ต่อได้ (Relay ยังทำงานตาม threshold เดิม) แต่ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกขึ้น Firebase จนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับมา

ความปลอดภัยไฟฟ้า: ไม่มีไฟ AC 220V ภายในโรงเรือน — ใช้ DC 12V เท่านั้น (พัดลม 220V วิ่งสายในท่อ PVC ด้านนอกผนัง)

5. แผนการดำเนินงาน (Timeline)

Phase 1: Hardware & Control System (สัปดาห์ที่ 1–2 | 1–14 มิถุนายน 2569)

Wiring ESP32 + SHT40 (I2C) + DS18B20 (1-Wire) + Soil Moisture บน Breadboard และทดสอบ

เขียน ESP32 Firmware: อ่านเซนเซอร์ → สั่ง Relay 4 ช่อง อัตโนมัติ (T > 35°C, RH < 60%)

ประกอบ Control Box IP65: RCBO + S-120-12 + Boost Converter + XL4015 + ESP32 + Relay

ติดตั้งปั๊ม 24V + ถัง 100L (ยกสูง 70cm) + ลูกลอย + ท่อ PE + หัวฉีด ในโรงเรือน

ติดตั้งพัดลม 10" Gravity Shutter ผนัง 240cm ทั้งสองด้าน (Fan IN ขวา, Fan OUT ซ้าย)

ติดตั้ง LED Grow Light เหนือแต่ละ Tier + Timer Module ตั้งเวลาอัตโนมัติ

ทดสอบ End-to-End: อุณหภูมิถึง threshold → ปั๊ม + พัดลมทำงาน

Phase 2: Firebase & Monitoring (สัปดาห์ที่ 3–4 | 15–28 มิถุนายน 2569)

สร้าง Firebase Project + Realtime Database + กำหนด Security Rules

เพิ่ม Firebase Library ใน Firmware: ส่งข้อมูลเซนเซอร์ทุก 30 วินาที + รับคำสั่ง Remote Control

เพิ่มระบบ Line Notify แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 38°C หรือเซนเซอร์ขาด

ทดสอบ Remote Control: เปิด/ปิด Relay จาก Firebase Console และ Web UI

ทดสอบระบบทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

Phase 3: Dashboard & Data Export (สัปดาห์ที่ 5–6 | 29 มิถุนายน–12 กรกฎาคม 2569)

พัฒนา Web Dashboard: กราฟ Real-time, สถานะ Relay ทุกช่อง, ปุ่ม Manual Override

เชื่อม Firebase JS SDK กับ Dashboard — แสดงข้อมูล Live โดยไม่ต้อง Refresh

เขียน Python Data Pipeline: ดึงข้อมูลจาก Firebase → Export Excel สรุปรายวัน

จัดทำ Wiring Diagram + Layout Diagram + คู่มือการใช้งาน 1 หน้า

ส่งมอบ Deliverables ทั้งหมดและสาธิตระบบให้ Supervisor

6. รายการอุปกรณ์และงบประมาณ (Bill of Materials)

| อุปกรณ์ | สเปก | ราคา (บาท) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 Development Board | NodeMCU 38-pin | 200–280 | มีแล้ว (บริษัท) |
| Relay 4 Channel Module | 5V trigger, 250V/10A | 85 | ซื้อแล้ว ✓ |
| SHT40 Sensor | I2C, วัด T & RH อากาศ | 120–150 | ยังไม่ซื้อ |
| DS18B20 Waterproof | IP68, 1-Wire, วัด T น้ำ | 85 | ซื้อแล้ว ✓ |
| Capacitive Soil Moisture | 3.3V/5V Analog | 60–100 | มีแล้ว (บริษัท) |
| S-120-12 PSU | Mean Well 12V 10A (120W) | มีแล้ว | มีแล้ว (บริษัท) |
| Boost Converter 400W | DC-DC 8.5–50V → 10–60V, 15A | 290 | ซื้อแล้ว ✓ |
| XL4015 Step-down 5A | 4–38V → 1.25–35V + Voltmeter | 135 | ซื้อแล้ว ✓ |
| ปั๊มน้ำ DC 24V | Mini Diaphragm (ตรวจสอบแรงดันเพิ่มเติม) | 980 | ซื้อแล้ว ✓ * |
| หัวฉีดละออง | ขนาดขึ้นอยู่กับแรงดันปั๊ม | 300–500 | ยังไม่ซื้อ * |
| ถังพักน้ำ 100L + ลูกลอย | ยกสูง 70cm + วาล์ว 1/2" | 200 | มีแล้ว (บริษัท) |
| พัดลม Gravity Shutter 10" | AC 220V × 2 ตัว (ผนัง 240cm) | 1,600–2,400 | ยังไม่ซื้อ |
| LED Grow Light DC 12V | Full Spectrum (อยู่ระหว่างเลือกรุ่น) | 500–1,000 | ยังไม่ซื้อ * |
| Timer Module | DC 12V สำหรับ LED | 80–120 | ยังไม่ซื้อ |
| RCBO เบรกเกอร์กันดูด | 16A, 30mA (Panasonic) | 500–800 | ยังไม่ซื้อ |
| Control Box IP65 | ≥ 250×300mm | 400–600 | ยังไม่ซื้อ |
| PG16 Liquid-Tight Gland | × 4 จุดผ่านผนัง | 200 | ยังไม่ซื้อ |
| ท่อ PE 6mm + T-connector | ~20m + 8 ข้อ | 300–400 | ยังไม่ซื้อ |
| ท่อ PVC 20mm + สาย + Terminal | เดินสาย 220V + DC ภายนอก | 400–600 | ยังไม่ซื้อ |
| แท่งกราวด์ทองแดง 60cm | ฝังดินด้านข้าง Control Box | 150–200 | ยังไม่ซื้อ |
| รวมโดยประมาณ (รวมที่ซื้อแล้ว) |  | 5,000 – 7,500 บาท |  |

* อยู่ระหว่างพิจารณา: แรงดันปั๊มและขนาดหัวฉีดจะยืนยันหลังทราบชนิดพืชที่จะปลูก | LED จะยืนยันรุ่น 12V DC ก่อนสั่งซื้อ

7. ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบ (Deliverables)

Control Box IP65 ที่ใช้งานได้จริง ปลอดภัย 100% พร้อม RCBO + สายดิน

ESP32 Firmware ที่ควบคุม Relay 4 ช่อง + ส่งข้อมูลขึ้น Firebase Realtime Database

Firebase Database Structure พร้อม Security Rules ที่เหมาะสม

Web Dashboard แสดงข้อมูล Real-time + Remote Control ทุก Relay + Line Notify

Python Data Pipeline: ดึงข้อมูลจาก Firebase → Export Excel รายวัน

Wiring Diagram + Layout Diagram (v3) + คู่มือการใช้งาน 1 หน้า

Source code ทั้งหมดพร้อม README บน GitHub หรือ Folder ที่จัดระเบียบแล้ว

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำหรับบริษัท

ลดความเสี่ยงผลการวิจัยคลาดเคลื่อน เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเกษตร

ประหยัดเวลาเฝ้าโรงเรือน — ระบบทำงานอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

ปลูกพืชได้ตอนกลางคืนด้วย LED Grow Light — เพิ่มรอบการผลิต

ระบบ Cloud Monitoring ที่ขยาย (Scale) ไปยังโรงเรือนอื่นได้ในอนาคต

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

IoT Hardware Engineering: ต่อวงจร เดินสาย ประกอบระบบจริง

Embedded Systems: ESP32 Firmware C++ + Firebase Cloud Integration

Cloud & Backend: Firebase Realtime Database, Security Rules, REST API

Data Engineering: ดึงข้อมูล Firebase → ETL → Excel automation

9. ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข

| ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| WiFi หลุดในโรงเรือน | กลาง | ESP32 ทำงาน Standalone ได้ (Relay ยังทำงาน) ข้อมูล Sync เมื่อ WiFi กลับมา |
| ปั๊มแรงดันไม่พอสำหรับหัวฉีด | สูง | อยู่ระหว่างตรวจสอบ — อาจเปลี่ยนหัวฉีดเป็น Low-pressure หรือเปลี่ยนปั๊มใหม่ |
| ปั๊มเสียหายจากน้ำหมด (Dry run) | กลาง | ถังพักน้ำ + ลูกลอยรับน้ำอัตโนมัติ ป้องกัน Dry run |
| เซนเซอร์อ่านค่าผิดพลาดจากละอองน้ำ | ต่ำ | ใส่ SHT40 ใน Stevenson Screen (PVC เจาะรู ห้อยคว่ำ) ป้องกันละอองน้ำโดนตรง |
| ไฟฟ้ากระชาก / ไฟดูด | สูง | RCBO 30mA ตัดทันที + สายดิน + DC 12V ในโรงเรือน (ไม่มี 220V AC ในโรง) |
| Firebase Free Tier เกิน Limit | ต่ำ | Spark Plan รองรับ 100 connection, 1GB — เกินพอสำหรับระบบขนาดนี้ |
| แมลง/ความชื้นเข้า Control Box | กลาง | Control Box IP65 นอกโรงเรือน + PG16 Gland ทุกจุดเดินสาย |

10. การอนุมัติโครงการ

หากท่านเห็นชอบและอนุมัติโครงการนี้ นักศึกษาฝึกงานพร้อมดำเนินการในทันที และจะรายงานความคืบหน้าให้ Supervisor ทราบทุกสัปดาห์

| ผู้จัดทำ (นักศึกษาฝึกงาน) ลงชื่อ ........................................ วันที่ ................ | ผู้อนุมัติ (Supervisor) ลงชื่อ ........................................ วันที่ ................ |
| --- | --- |